***COMITÉ PETIT***

**• Comisión Sobre Asuntos de Discapacidad Congreso de la República**

**• Comisión Presidencial de Derechos Humanos COPREDEH**

**• Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia**

**SEGEPLAN**

**• Ministerio de Relaciones Exteriores MINEX**

**• Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad**

**CONADI**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

***ÍNDICE***

**PRESENTACIÓN**

**I. Contexto de la discapacidad en Guatemala**

**II. Marco institucional**

**III. Lincamientos para el desarrollo del Plan**

**3**

**4 5 5**

1. Principios
2. Objetivos
3. Líneas de acción
4. Estrategias
5. Incidencia y coordinación 6.Comunicación y difusión

**6 6 6**

**7 7 7**

**IV. Plan de acción**

Plan de acción 1: Corto Plazo Plan de acción 2: Corto Plazo Plan de acción 3: Artículos 1-5, Plan 2017-2022 Plan de acción 4: Artículo 6, Plan 2017-2022 Plan de acción 5: Artículo 7, Plan 2017-2022 Plan de acción 6: Artículo 8, Plan 2017-2022 Plan de acción 7: Artículo 9, Plan 2017-2022 Plan de acción 8: Artículo 10, Plan 2017-2022 Plan de acción 9: Artículo 11, Plan 2017-2022 Plan de acción 10: Artículo 12, Plan 2017-2022 Plan de acción 11: Artículo 13, Plan 2017-2022 Plan de acción 12: Artículo 14, Plan 2017-2022 Plan de acción 13: Artículo 15, Plan 2017-2022 Plan de acción 14: Artículo 16, Plan 2017-2022 Plan de acción 15: Artículo 17, Plan 2017-2022 Plan de acción 16: Artículo 18, Plan 2017-2022

**V. Monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan**

**40**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**y\*"~X**

**/**

***ÍNDICE DE SIGLAS***

|  |  |
| --- | --- |
| **AGAAI** | Asociación de Alcaldes y Autoridades Indígenas |
| **ANAM** | Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala |
| **ALMG** | Academia de Lenguas Mayas de Guatemala |
| **CACIF** | Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industríales y Financieras |
| **CODEDE** | Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural |
| **CEPAL** | Comisión Económica para América Latina |
| **CPRG** | Constitución Política de la República de Guatemala |
| **CONADI** | Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad |
| **CRPD** | Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad |
| **DEMI** | Defensoría de la Mujer Indígena |
| **FODIGUA** | Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala |
| **FODES** | Fondo de Desarrollo Social |
| **ICEFI** | Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales |
| **INFOM** | Instituto de Fomento Municipal |
| **INAP** | Instituto Nacional de Administración Pública |
| **MINFIN** | Ministerio de Finanzas Publicas |
| **PCD** | Personas con Discapacidad |
| **PNUD** | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo |
| **PND** | Política Nacional en Discapacidad |
| **PIB** | Producto Interno Bruto |
| **PIFF** | Plan de Inversiones Físicas y Financieras |
| **SEGEPLAN** | Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de República |
| **SEPREM** | Secretaría Presidencial de la Mujer |
| **SNIP** | Sistema Nacional de Inversiones Públicas |
| **UNICEF** | Programa de Naciones Unidas para la Infancia |
| **UPM** | Unidad de Planificación Municipal |
| **USAC** | Universidad de San Carlos de Guatemala |
| **UTD** | Unidad Técnica Departamental |

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**wn»^**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

***PRESENTACIÓN***

El Plan de Acción para la inclusión de las Personas con Discapacidad 2017-2021, construye la ruta estratégica que busca alcanzar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en materia de Derechos de Personas con Discapacidad (CRPD) y en las que Estado de Guatemala reconoce como el instrumento Guía y orientación para los planes, programas, proyectos y acciones hacia la atención integral de las Personas con Discapacidad.

El Plan es la respuesta institucional del Estado de Guatemala para asumir la responsabilidad y compromiso político, técnico y administrativo para impulsar procesos inclusivos buscando elevar la condición de las Personas con Discapacidad hacia el desarrollo de la ciudadanía plena en procesos de planificación estatal para el bienestar de los guatemaltecos.

El Plan de vida apunta a la ruta estratégica desde tres grandes orientaciones que serán el objetivo para alcanzar el mayor impacto institucional en la atención a la discapacidad en Guatemala:

• Unidad conceptual para la inclusión
de Personas con Discapacidad.

• Unidad institucional para el
despliegue de la inclusión.

• Gradualidad de procesos.

Hacerlo supone una visión de Estado desde los marcos fundamentales de los derechos humanos y la visión de los más altos principios universales de respeto pleno hacia el derecho a acceder a los beneficios del desarrollo.

El Plan es la oportunidad estratégica que orienta la ruta institucional, define la velocidad y afirma la intencionalidad institucional hacia resultados visibles y medibles desde tres grandes ejes operativos:

1. Rectoría para armonizar procesos de inclusión institucional.
2. Coordinación interinstitucional.
3. Territorialidad de la política para inclusión de las Personas con Discapacidad.

El CONADI asumirá la conducción del proceso siguiendo la rectoría institucional de la inclusión de las Personas con Discapacidad, en la que se buscará armonizar los sistemas de planificación institucional y la coordinación en los diferentes niveles de gobierno desplegando acciones conjuntas a nivel territorial. Dará seguimiento y monitoreará los planes y programas, avance y cumplimiento de compromisos de Estado ante los organismos internacionales.

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**/. *CONTEXTO DÉLA DISCAPACIDAD EN GUATEMALA***

En Guatemala los datos estadísticos sobre la discapacidad tienen un retraso de aproximadamente 14 años, lo que dificulta no solamente emprender acciones de política sobre certezas de coberturas, sino sobre montos de inversión en programas que impacten de manera directa.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha previsto el Censo de Población para el año 2017 que contempla por acuerdos y convenios establecidos con el CONADI registrar la población con discapacidad por tipo, regiones, condición social y económica, cultura/idioma que permitirá

un marco de atención con mayor incidencia.

Sin embargo, vale mencionar que según datos del Censo del año 2002 (INE, 2002) en Guatemala se estimaba que 6.2% del total de hogares encuestados vivía al menos una persona con alguna discapacidad evidente que afectaba a la población.

La estadística desagregada evidenció que un 46.2% corresponde al área urbana y un 53.8% corresponde al área rural, a partir de dichos datos el CONADI busca incidir generando proyecciones que no siempre responden a la certeza.

**CENSO DE POBLACIÓN 2002**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Tipo de Discapacidad*** | ***Ceguera*** | ***Sordera*** | ***Extremidad Superior*** | ***Extremidad Inferior*** | ***Extremidad Mental*** | ***Otras Discapacidad*** |
| **TOTAL** | **49,438** | **40,076** | **13,505** | **22,624** | **14,974** | **24,531** |
| **URBANA** | **22,669** | **17,057** | **6,002** | **11,974** | **7,318** | **11,028** |
| **RURAL** | **26,769** | **23,019** | **7,503** | **10,650** | **7,656** | **13,503** |

**FUENTE: UVE, 2002**

La estrategia actual del CONADI en el diseño del Plan de Atención de Personas con Discapacidad se basa en la oferta universal de servicios que permita la localización y ubicación de las personas que demandan servicios. Sin embargo, para superar la ausencia de información estadística se puso en marcha la Segunda Encuesta1 en Discapacidad en el 2016 que permitirá contar con información actualizada.

Por otro lado es importante destacar que

el modelo de diseño, participativo e inclusivo del presente Plan de Acción, contó con la participación de expertos quienes desarrollaron proyecciones e inferencias que fueron articuladas a un modelo de acciones que responde al articulado de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Plan de Acción asegura el cumplimiento de las recomendaciones y observaciones emitidas al Estado de Guatemala por el Comité de Expertos de la ONU.

**1 La Primera Encuesta en Discapacidad se realizó en el 2005**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**//. *MARCO INSTITUCIONAL***

El Estado de Guatemala asumió desde la promulgación del Decreto 135-96 Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en el que se articula el marco general institucional para actuar desde la perspectiva de la integralidad.

Ese marco institucional define la orientación del Estado a partir de la articulación con el resto de entidades gubernamentales en los siguientes tres niveles de intervención:

1. ***Sectorial,*** en la que promueve y desarrolla el marco de acciones de cooperación y coordinación para la intervención de las responsabilidades y compromisos diferenciados con los ministerios, secretarías y comisiones de Estado.
2. ***Institucional publico/privado,*** en el

que se establecen modalidades de coordinación con entidades públicas como los Partidos Políticos, Tribunal Supremo Electoral, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Universidad de San Carlos, Organismo Judicial y Organismo Legislativo, entre otros. Igualmente con entidades privadas que desarrollan alta incidencia a nivel social y económico como las Cámaras Empresariales, Fundaciones y asociaciones vinculadas directa e indirectamente con incidencia de la discapacidad en Guatemala.

***3. Territorial,*** Gobernación
departamental, Consejos

Departamentales de Desarrollo, gobiernos municipales y asociaciones de ciudadanos, pueblos Mayas, Xincas, Garífunas y organizaciones de la sociedad civil representadas a nivel territorial.

El instrumento de dirección para impulsar los procesos estratégicos hacia resultados de impacto los define la Política Nacional en Discapacidad en el que se establecen las rutas, niveles, acciones, sistemas de coordinación y resultados de carácter estructural e institucional que deberán constituir la base para acelerar y promover la calidad de vida y los derechos de las Personas con Discapacidad en Guatemala.

El CONADI, a partir de la rectoría institucional para la inclusión de las Personas con Discapacidad, desarrollará planes de coordinación interinstitucional que serán la clave para intermediar programas, proyectos y acciones cotidianas de atención a las PCD en Guatemala.

En el presente Plan de Acción, tiene alta prioridad para las autoridades institucionales del CONADI la estrategia para la generación de dinámicas de corresponsabilidad Estatal entre las entidades sectoriales, territoriales e institucionales públicas autónomas y privadas, principalmente por la complejidad de la atención que supone crear y consolidar procesos de desarrollo e inserción de las PCD en marco derechos para acceder a la vida económica, social y política de Guatemala.

**///. *LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PIAN***

La ruta del Plan se define a partir de las Discapacidad2, lo que asegura y garantiza

respuestas al articulado de la Convención que el marco estratégico responderá de

sobre los Derechos de las Personas con manera directa a la visión de derechos y

**\*E1 plan responde como Estado a las recomendaciones del Comité de Expertos de la ONU.**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

b. Acciones multiseccionales.

**'Las funciones y competencias de las entidades públicas están delegadas en el Decretoll4-97, Ley de Organismo Ejecutivo.**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

sobre todo a la corresponsabilidad estatal para la inclusión de las Personas con Discapacidad; desde esa perspectiva CONADI asume tres estrategias institucionales:

***a. Rectoría institucional,***

*Asumir la dirección estratégica para la inclusión de las Personas con Discapacidad.*

***b. Coordinación y articulación
institucional,***

*Desarrollar la corresponsabilidad estatal diferenciada de acuerdo a las competencias institucionales.*

***c. Despliegues territoriales nacionales,
departamentales* y *municipales,***

*Extender los servicios de atención a las PCD con la participación de las instancias departamentales y gobiernos municipales.*

***1. Principios***

El CONADI reconoce que las condiciones para alcanzar plenos procesos de inclusión, si bien dependen de los marcos y voluntad políticos del Estado, también dependen de la forma de ver y entender el escenario nacional desde los marcos y competencias3 que mueven a las entidades públicas, los principios que prevalecerán a lo largo de la trayectoria de ejecución del Plan son los siguientes:

• Protección, seguridad y respeto a los
derechos con especial atención a
mujeres, niños y niñas con
discapacidad.

• Cumplimiento a los marcos,
protocolos y principios de los derechos
Constitucionales de las Personas con
Discapacidad.

* Inclusión en el acceso a la inserción económica, social y política.
* Multiculturalidad.
* Territorialidad.
* Creación de condiciones para la movilidad social y la construcción de canales de ascenso social en un marco de educación, salud, vivienda y empleo inclusivo.

***2. Objetivos***

a. Incrementar el marco de
coordinación de los servicios
institucionales de atención en calidad
y cantidad que aseguren la inclusión
social, política y económica de la
Persona con Discapacidad.

b. Promover la corresponsabilidad
institucional del Estado mediante
sistemas de atención integral para las
Personas con Discapacidad.

c. Impulsar la coordinación
interinstitucional con entidades
privadas para procesos de prevención,
educación y atención para disminuir
el impacto económico, social y político
de la discapacidad.

d. Fortalecer la inversión el gasto social
hacia políticas de protección social en
educación, salud, vivienda y empleo.

***3. Lineas de Acción***

El Plan de Acción asume como marco prioritario la inclusión institucional a partir de cinco grandes líneas:

a. Integralidad en la atención.

incluyentes y

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

c. Protección social que promueva
educación, salud, vivienda y empleo.

d. Mejoramiento a la calidad de vida.

e. Territorialidad.

***4. Estrategias del Plan***

El Plan apunta a la construcción de rutas estratégicas en las que se busca ampliar un modelo de atención integral en el que destacan fundamentalmente la visibilización de la PCD y su entorno. Para lograrlo no bastan la entidad ni los recursos sino la visión espacial de los actores nacionales e internacionales para actuar conjuntamente.

El CONADI asienta su visión desde cinco grandes estrategias operativas que permitirán el mayor alcance e impacto del Plan:

* Incidencia y coordinación.
* Corresponsabilidades estatales de atención diferenciada.
* Información y difusión.
* Articulación con organizaciones.

• Inclusión y representatividad.

***5. Incidencia y Coordinación
Interinstitucional***

Alcanzar los resultados del Plan de Acción 2017-2021 depende fundamentalmente de la capacidad de incidir y de gestar sistemas de coordinación y articulación para actuar conjuntamente con el resto de entidades públicas y privadas. La incidencia será fundamental para hacer prevalecer el principio de la corresponsabilidad que deberá entenderse como la capacidad de actuación de socios y aliados para la inclusión de las Personas con Discapacidad.

**6. *Comunicación y Difusión***

Una de las principales capacidades de impacto en la percepción del avance del Plan por parte de los actores nacionales e internacionales se asienta sobre la estrategia de comunicación e información.

El Plan reconoce la importancia de la difusión que se realizará de manera permanente. Sin embargo, el sentido de la información deberá generar la capacidad de adhesión ciudadana que confirme y evidencie el rol institucional del CONADI en Guatemala.

***IV. PLAN DE ACCIÓN***

El plan de acción define rutas estratégicas para alcanzar resultados en línea a la responsabilidad estatal y en el marco de los compromisos internacionales en el que se busca responder a las observaciones y recomendaciones del Comité de Expertos de la ONU.

El plan contempla para su ejecución cuatro prioridades:

1. Planificación institucional.
2. Incidencia en los sistemas presupuestarios anuales.
3. Despliegue Estatal.
4. Sistema de seguimiento y monitoreo para la evaluación parcial, anual y final de resultados.

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

El instrumental de diseño sigue los criterios convencionales basados en el sistema matricial de entrada múltiple en el que se identifica los siguientes ítems: *acciones, actores, espacio, tiempo y resultado,* que garantizará que mediante la asignación diferenciada de acciones institucionales por artículo de la CDPD y bajo el registro del sistema y subsistemas de monitoreo y seguimiento, se produzca información crítica de evaluación de avances y resultados.

El modelo de planificación constituirá la Guía de prioridades para el diseño de acciones anuales del sujeto priorizado multiseccional que deberán ser atendidos integralmente por las entidades públicas y privadas. En ese marco el CONADI desarrollará cuatro acciones técnicas:

• ***Planificación y seguimiento*** que

serán articulados conjuntamente con la SEGEPLAN y la Dirección técnica del Presupuesto (DTP) del MINFIN, orientado fundamentalmente a la armonización del sistema de planificación y programación anual del Presupuesto de Gastos del Estado.

**• *Coordinación interinstitucional*** a

nivel nacional, departamental y municipal.

• ***Articulación con las agendas de las
entidades*** de formación superior y
educación técnica de Guatemala.

**• *Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación*** construirán el sistema y
subsistema de producción de
información para establecer los avances
y resultados alcanzados por las
institucionales pública de Guatemala.

El modelo de acción del Plan se desarrollará mediante la identificación de los artículos 1 al 33 de la CDPD, que describen e

identifica la acción y su despliegue dentro del marco del Estado, instituciones públicas, reformas legales y asignación de recursos.

Es importante destacar que el modelo de Planificación seguido en el presente Plan de Acción se desarrolla mediante un enfoque de acciones desagregadas de acuerdo a cada referencia de observaciones y recomendaciones que se constituyen en Acciones de respuesta a dichos enunciados en el CRPD.

Cada acción del Plan demandará el diseño de Planes Específicos diferenciados que se asumirán por parte de seis actores claves en Guatemala:

*a. Instituciones públicas.*

*b. Gobiernos municipales y Asociación
Nacional de Municipalidades de
Guatemala.*

*c. Organizaciones de la sociedad civil
vinculadas a la atención con Personas
con Discapacidad.*

*d. Instituciones de educación superior,
entidades de capacitación técnica y*

*entidades de investigación académica de Guatemala.*

*e. Sector privado (entidades gremiales
en las cámaras empresariales de
Guatemala).*

*f. Personas con Discapacidad y sus
organizaciones que las representan.*

La metodología operativa del plan y la estrategia de diseño otorga al CONADI el papel rector del Estado para su puesta en marcha del **Plan** de **Acción 2017-2021.**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**y^iíS**

**/**

**wn»^**

**LINEA DE ACCIÓN 1: CORTO PLAZO ANO 2017**

***Transversalidad de la legislación nacional y armonización con la Convención sobre los***

***derechos de las Personas con Discapacidad. Impulsar procesos de aprobación***

***de la iniciativa 5125 Ley marco sobre la discapacidad.***

***(Párrafo 12, Arts. 1 al 4)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

*Guatemala elaboró en el 2006 la Política Nacional de Discapacidad que permitió el avance institucional del Estado al reconocerla responsabilidad para impulsar procesos estatales. Después de una década se hace urgente la revisión de la política y su despliegue institucional en el Estado.*

*Organismo Ejecutivo y Organismo Legislativo*

*PDHyPGN*

*CONADI*

**Objetivo**

**Acciones**

*Fortalecer los instrumentos y mecanismos legales e institucionales para crear una legislación adecuada para la inclusión de las Personas con Discapacidad en Guatemala.*

1. *Trabajo conjunto Organismo Ejecutivo y Legislativo*
2. *Plan de difusión*
3. *Plan de incidencia con ONGs*

**Cronograma**

***PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PLAN DE ACCIONES* I** | ***I TRIMESTRE* I** | ***II TRIMESTRE \*** | ***III TRIMESTRE* I** | ***IV TRIMESTRE \*** |
|  |  |  |  |  |
| Programa Comunicación |  |  |  |  |
| Trabajo Congreso |  |  |  |  |
| Aprobación Legislación |  |  |  |  |

**Resultado**

*Para el 2017 contar con la ley y programas de armonización legislativa para la transversalidad de la Convención.*

**Monitoreo y** *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo*

**seguimiento del Plan de *de ONGs.***

**Acción** *Plan de divulgación publica.*

**Evaluación de Avances** *Informes parciales y finales del cumplimiento.***y Resultados**

**Evaluación Alterna**

*Acuerdo y producción de informes alternos sobre los avances parciales y finales de cumplimiento.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**y^iíS**

**/**

**LINEA DE ACCIÓN 2: CORTO PLAZO ANO 2017**

|  |
| --- |
| ***Derecho a vivir independiente e inclusión en la sociedad (Párrafo 54, Art. 19)*** |
| **Diagnóstico** | *Actualmente la respuestas institucionales para atención de la discapacidad de niños y adultos es la insfitucionalidad lo que vulnera capacidades de independencia individual y sus derechos individuales.* |
| **Responsables Institucionales** | *Procuraduría General de la Nación (PGN) Congreso de la República de Guatemala Procuraduría de Derechos Humanos CONADI Ministerio de Salud* |
| **Objetivo** | *Fortalecer los instrumentos y mecanismos legales e institucionales para crear una legislación adecuada para la atención de las Personas con Discapacidad en Guatemala.* |
| **Acciones** | *1. Comisión Interinstitucional: Medidas cautelares**2. Plan de trabajo PGN y SBS**3. Acuerdo conjunto Organismo Judicial**4. Acuerdo PDH Procuraduría para las Personas con Discapacidad**5. Congreso de la República**6. Ministerio de Finanzas* |
| **Cronograma*****PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*** |
| 1 *PLAN DE ACCIONES* | *I TRIMESTRE* | *II TRIMESTRE]* | *\ III TRIMESTRE]* | *IVTRIMESTRE* 1 |
|  |  |  |  |  |
| Comisión Internacional |  |  |  |  |
| Planes Conjuntos PGN y SBS |  |  |  |  |
| Acuerdo Organismo Judicial |  |  |  |  |
| Acuerdo PDH |  |  |  |  |
| Plan MINFIN, Congreso de la República |  |  |  |  |
| Informe de Verificación |  |  |  | **1** |
|  |
| **Resultado** | *Para el 2018 contar con la ley y programas de armonización legislativa para la transversalidad de la Convención.* |
| **Monitoreo y seguimiento del Plan de Acción** | *Sistema de monitoreo institucional y coordinación para el Monitoreo alternativo**de ONGs.**Plan de divulgación pública.* |
| **Evaluación de Avances y Resultados** | *Informes parciales y finales del cumplimiento.* |
| **Evaluación Alterna** | *Acuerdo y producción de informes alternos sobre los avances parciales y finales de cumplimiento.* |

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**wn»^**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

LINEA DE ACCIÓN 3: PLAN 2017-2021

***Principios y obligaciones generales (Párrafo 7 al 14, Arts. 1 al 4)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

*El Estado de Guatemala aprobó el Decreto 135-96 que otorga el marco institucional para la atención de las personas con discapacidad. Igualmente elaboró en el 2006 la Política Nacional en Discapacidad. Y aprobó el Acuerdo Gubernativo 78-2009 que designa al CONADI como el organismo gubernamental para cumplimento de la CDPD. Si bien existen avances aún son insuficientes para emprender acciones estatales con mayor impacto e integralidad para las Personas con Discapacidad.*

*Gobierno de Guatemala*

*Congreso de la República de Guatemala*

*PDHyPGN*

*MP*

*CONADI*

**Objetivo**

**Acciones**

*Crearlas condiciones necesarias del Estado de Guatemala para impulsar y consolidar la CDPD y la política de atención a las Personas con Discapacidad desde un enfoque integral de interseccionalidad.*

1. *Comisión Interinstitucional*
2. *Plan de trabajo PGN y SBS*
3. *Acuerdo conjunto Organismo Judicial*
4. *Acuerdo PDH Procuraduría para las Personas con Discapacidad*
5. *Congreso de la República*
6. *Ministerio de Finanzas*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* |  |  |  |  |  |
| *2017* | *2018* 1 | *2019* 1 | *2020* 1 | *2021* |
| Crear Comisión Internacional |  |  |  |  |  |
| Planes Conjuntos PGN y SBS |  |  |  |  |  |
| Acuerdo Organismo Judicial |  |  |  |  |  |
| Acuerdo PDH |  |  |  |  |  |
| Plan MINFIN, Congreso de la República |  |  |  |  |  |
| Informe de Verificación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Evaluación Alterna**

*Para el 2017 contar con la ley y programas de armonización legislativa para la transversalidad de la Convención.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación para el Monitoreo alternativo*

*de ONGs.*

*Plan de divulgación pública.*

*Informes parciales y finales del cumplimiento.*

*Acuerdo y producción de informes alternos sobre los avances parciales y finales de cumplimiento.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

LINEA DE ACCIÓN 4: PLAN 2017-2021

***Igualdad y no discriminación (Párrafo 15 y 17, Art. 5)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

**Objetivo**

**Acciones**

**Cronograma**

*El marco Constitucional de Guatemala establece en el artículo 4 la libertad y la igualdad en dignidad y derechos. Aun y cuando después de 30 años de democracia Constitucional se avanzó hacia la creación de condiciones de mayor inclusión esta no ha sido suficiente. Sin embargo, son las Personas con Discapacidad a quienes se les excluye de alcanzar los principios de la igualdad y derechos.*

*Gobierno de Guatemala*

*Congreso de la República de Guatemala*

*PDH,CODISRAyMP*

*CONADI*

*Fortalecer los mecanismos institucionales del Estado para reducir la discriminación múltiple e interseccional y toda forma de exclusión hasta alcanzarla calidad de vida de la Persona con Discapacidad.*

1. *Revisión de instrumentos legales la política que adicione la eliminación de todas las formas de discriminación.*
2. *Apoyar la evaluación de normas y facilitación de condiciones que eliminen la discriminación.*
3. *Motivarla creación de acuerdos las cámaras empresariales de Guatemala para la aplicación de mecanismos de no discriminación desde enfoques de Responsabilidad Social de la Empresa*
4. *Incentivarla creación de Observatorios de la Discriminación.*

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* |  | *2017 2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
| Creación de Observatorios Locales y Nacionales |  |  |  |  |
| Impulso a Reformas Legales: Legislativo |  |  |  |  |
| Convenio Cámaras Empresariales |  |  |  |  |
| Plan Acomprañamiento Territorial |  |  |  |  |
| Verificación Institucional Público |  |  |  |  |
| Informe Evaluación |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Evaluación Alterna**

*Para el 2021 eliminación de cualquier forma de discriminación a la Persona*

*con Discapacidad.*

*Reformas legales aprobadas y Observatorios funcionando.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo*

*de ONGs.*

*Plan de divulgación publica.*

*Informes parciales y finales del cumplimiento.*

*Acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

y\*\*I¡ÍK

**/**

**wn»^**

LINEA DE ACCIÓN 5: PLAN 2017-2021

***Mujeres con discapacidad (Párrafo 19,20,21 y 22, Art. 6)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

**Objetivo Acciones**

**Cronograma**

*La institucionalidad pública de Guatemala está creando las capacidades para impulsar regulaciones y servicios de atención a la mujer y la niña. Los esfuerzos realizados son insuficientes principalmente portas condiciones de vulnerabilidad social de la mujer y la niña con discapacidad.*

*Secretaria de la Mujer de la Presidencia de la República*

*Ministerio de Finanzas*

*Congreso de la República de Guatemala*

*Procuraduría de Derechos Humanos*

*MSPAS, DEMI, SVET, CONADI*

*Asegurar y acelerar acciones institucionales para la creación de programas y proyectos que protejan y apoyen a la mujer y la niña con discapacidad.*

1. *Actualizar las políticas en discapacidad y género.*
2. *Acuerdo para fortalecer programas para la mujer con discapacidad en la SEPREM y Procuraduría de Derechos Humanos.*
3. *Creación del registro de niñas y mujeres con discapacidad a nivel territorial: gobernación departamental y municipalidades.*
4. *Convenio y acuerdo con MINFINpara asignación de recursos anuales a programas SEPREM y PDH.*
5. *Consenso legislativo para ampliar presupuesto.*

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2017* 1 *2018* 1 | *2019* 1 | *2020* 1 | *2021* 1 |
| Acuerdo SEPREM, DEMI y PDH |  |  |  |  |
| Actualizar Políticas de PND y Genero |  |  |  |  |
| Registro Nacional de Mujeres y Niñas |  |  |  |  |
| Convenio MINFIN Recursos Anuales |  |  |  |  |
| Consenso Legislativo Presupuesto |  |  |  |  |
| Verificación, Monitoreo y Seguimiento |  |  |  |  |
| Informe Evaluación |  |  |  |  |

**Resultado**

*Para el 2021 SEPREM, DEMI y PDH con programas nacionales de apoyo a la niña y mujer con discapacidad funcionando.*

**Monitoreo y** *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo*

**seguimiento del Plan de *de ONGs.***

**Acción** *Plan de divulgación publica.*

**Evaluación de Avances** *Informes parciales y finales del cumplimiento.***y Resultados**

**Evaluación Alterna**

*Informe CONADI y evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

LINEA DE ACCIÓN 6: PLAN 2017-2021

***Niñas y niños con discapacidd (Párrafo 23 y 24, Art. 7)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

**Objetivo**

**Acciones**

**Cronograma**

Datos *recientes evidencian alta incapacidad para la atención digna y adecuada a las niñas y niños con discapacidad. Se estima que en la medida que se vulnere los derechos del niño se ocasionan graves daños a su formación. Estas condiciones se han agravado a nivel rural lo que presenta alarmas sobre la condición de exclusión de niñas y niños a nivel nacional.*

*Congreso de la República*

*Secretaría de Bienestar Social, SOSEP, CNNA*

*Procuraduría General de la Nación, CNA*

*Procuraduría de Derechos Humanos, MINEDUC, CONACMI*

*MSPAS, Gobiernos Municipales, CONADI*

*Contribuir a la creación de condiciones de protección que fortalezcan la asistencia de familias de niñas y niños con discapacidad.*

1. *Revisión y reforma del artículo 13 de ley PINA*
2. *Evaluación de Centros de atención para establecer capacidades, competencias y calidad y creación de normativas de atención de niñas y niños con discapacidad para eliminarlos entornos de malos tratos.*
3. *Revisión y reforma de la PND para incorporar la protección de niñas y niños con discapacidad y la creación de fondos de asistencia para eliminar gradualmente la institucionalización de la atención.*
4. *Impulsar la atención de niñas y niños con discapacidad con programas territoriales para la atención en áreas rurales y municipales.*

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f | | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
| Revisión de la Ley PINA Art. 13 |  |  |  |  |  |
| Evaluación de Centros de Atención |  |  |  |  |  |
| Revisión de Reformas a la PND |  |  |  |  |  |
| Ampliar Atención áreas Rurales |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional Público |  |  |  |  |  |
| Informe Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Evaluación Institucional y alterna**

*Para el 2021 ampliación de atención y registro de niños y niñas a nivel nacional con énfasis en el área rural. Eliminación de toda violencia y malos tratos a niñas y niños en Centros de Atención.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs. Plan de difusión.*

*CONADI presentará informes parciales sobre el avance.*

*Informe CONADI y evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

y\*\*I¡ÍK

**/**

**wn»^**

LINEA DE ACCIÓN 7: PLAN 2017-2021

***Toma de conciencia (Párrafo 25 y 26, Art. 8)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

**Objetivo Acciones**

**Cronograma**

*La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, es el instrumento que profundiza la cultura en la sociedad sobre derechos de las personas con discapacidad. Hasta ahora los esfuerzos de educación y eliminación de discriminación son insuficientes en Guatemala.*

*Gobierno de Guatemala Ministerio de Educación Pública Ministerio de Desarrollo Social Procuraduría de Derechos Humanos Procuraduría General de la Nación Cámaras de Comunicación CONADI*

*Contribuir a la creación de la cultura incluyente y de erradicación de todas las formas de discriminación hacia las Personas con Discapacidad.*

1. *Diseño de estrategia de comunicación y formación en áreas rurales y comunidades indígenas sobre derechos y valores de la CDPD*
2. *Convenio con MINEDUC para inclusión de contenidos de cultura de no discriminación.*
3. *Regulación de campañas públicas para reafirmarla dignidad de las Personas con Discapacidad.*
4. *Convenios con sector privado para ampliarla sensibilización hacia Personas con Discapacidad desde el enfoque de RSE.*

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| *PLAN DE ACCIONES* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* 1 | *2021* |
| Estrategia de Comunicación y Formación |  |  |  |  |  |
| Convenio con MINEDUC |  |  |  |  |  |
| Vigilancia Campañas Públicas |  |  |  |  |  |
| Convenio Sector Privado |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional |  |  |  |  |  |
| Informe Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Evaluación Institucional y Alterna**

*Para el 2021 las instituciones públicas, sector privado y sociedad nacional conocen y comprende los derechos de las Personas con Discapacidad.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.*

*Informes parciales y finales del cumplimiento*

*CONADI presenta informes parciales y finales. Evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**LINEA DE ACCIÓN 8: PLAN 2017-2021**

|  |
| --- |
| ***Accesibilidad (Párrafo 27 y 28, Art. 9)*** |
| **Diagnóstico** | *Aun y cuando desde el 1996 existe el marco institucional para la atención a las Personas con Discapacidad, el Estado (gobierno nacional-ministerios, gobiernos municipales y sector privado) no se emprendieron reformas hacia escenarios de accesibilidad en la infraestructura vial, transportes y constructiva para las Personas con Discapacidad. Esta debilidad vulnera la inclusión y libertad de movilidad y acceso a oportunidades laborales, educativas, recreativas y sociales.* |
| **Responsables Institucionales** | *Gobierno de Guatemala, MICIVI, Dirección General de Transportes**Congreso de la República, Departamento de Transito**Municipalidades, PDH**Sector privado (Cámara de la Construcción y transporte público)**CONADI* |
| **Objetivo** | *Contribuir a la adopción de instrumentos legales, normativas y sanciones para el cumplimiento de la accesibilidad de las Personas con Discapacidad.* |
| **Acciones** | *1. Impulsar la aprobación del Proyecto de Decreto 5125 para la -adopción deregulaciones y sanciones para el acceso a los espacios físicos y el transportepúblico.**2. Apoyo a normativas municipales para facilitarla atención en el TransportePublico, acceso a espacios físicos y normativas para la construcción accesible apersonas con discapacidad.**3. Acuerdos y convenios con Cámaras Empresariales de la Construcción paraincorporar normativas de acceso a la infraestructura.**4. Divulgación y educación de la CDPD en entidades especializadas en unidadesconstructivas.* |
| **Cronograma *PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*** |
| **r** |  | *2017* | *2018 \* | *2019 \* | *2020 \* | *2021* | |
| Aprobación Proyecto Decreto 5125 |  |  |  |  |  |
| Apoyo Normativa Municipal |  |  |  |  |  |
| Convenio Sector Privado |  |  |  |  |  |
| Divulgación CDPD unidades construcción |  |  |  |  | **1** |
| Verificación Institucional Público |  |  |  |  |  |
| Informe Evaluación |  |  |  |  | **1** |
|  |  |
| **Resultado** | *Para el 2021 se habrá completado el marco general de normas y procedimientos que amplíen la accesibilidad de las Personas con Discapacidad a espacios físicos y medios de transporte.* |
| **Monitoreo y seguimiento del Plan de Acción** | *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.* |
| **Evaluación de Avances y Resultados** | *Informes parciales y finales del cumplimiento.* |
| **E****y** | **Valuación Institucional Alterna** | *Acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.* |

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**LINEA DE ACCIÓN 9: PLAN 2017-2021**

|  |
| --- |
| ***Derecho a la vida (Sin observación ni recomendación, Art. 10)*** |
| **Diagnóstico** | *El CONADI viene desarrollando acciones de incidencia a nivel del Estado para el reconocimiento, conciencia y visibilidad para la atención de las Personas con Discapacidad. Hasta ahora el esfuerzo es positivo pero insuficiente para su cumplimiento.* |
| **Responsables Institucionales** | *Gobierno de Guatemala, MSPAS Congreso de la República de Guatemala Procuraduría General de la Nación Procuraduría de Derechos Humanos CONADI* |
| **Objetivo** | *Consolidar el marco institucional del Estado para favorecer todos los mecanismos y medios al alcance para ampliar el derecho a la vida de las Personas con Discapacidad.* |
| **Acciones** | *1. Observar el comportamiento institucional del Estado para la preservaciónde la vida en todas sus expresiones.**2. Coordinar con las instituciones públicas nacionales y municipalescoberturas y atención de derechos de las Personas con Discapacidad**3. Impulsar acciones de educación y divulgación a todo nivel para promoverla protección de las Personas con Discapacidad buscando eliminarlavulnerabilidad de los derechos plenos a la vida.**4. Priorízar zonas rurales y pueblos indígenas con particular atención aniñas y niños.* |
| **Cronograma** *PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO* |
| [ *PLAN DE ACCIONES \* | *2017 \ 2018 \ 2019 \ 2020 \ 2021* | |
| Protección a la vida y Derechos |  |
| Cordinación Institucional: Coberturas |  |
| Educación para la Protección |  |
| Atención Zonas Rurales Indígenas | **1** |
| Verificación institucional Público |  |
| Informe evaluación |  |
|  |
| **Resultado** | *Para el 2021 consolidar un marco institucional que preserve los derechos y la vida plena de las Personas con Discapacidad.* |
| **Monitoreo y seguimiento del Plan de Acción** | *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.* |
| **Evaluación de Avances y Resultados** | *Informes parciales y finales del cumplimiento.* |
| **Evaluación Institucional y Alterna** | *Acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.* |

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

LINEA DE ACCIÓN 10: PLAN 2017-2021

***Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (Párrafo 29 y 30, Art. 11)***

**Diagnóstico** *Guatemala, en línea a los riesgos globales ambientales adoptó desde 1996*

*mediante el Decreto 109-96 la creación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), igualmente se han desarrollado diversas acciones gubernamentales como la Política del Cambio Climático para preparar las condiciones para la prevención de riesgos y la atención de desastres naturales; Hasta ahora no existen acciones en el marco anterior la atención de personas con discapacidad. Igualmente es urgente la adopción del Marco Sendaipara la reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 relativo a las Personas con Discapacidad.*

**Responsables Institucionales**

*Gobernadores Departamentales*

*Ministerio del Ambiente*

*CONRED*

*Gobiernos Municipales, ANAM yAGAAl*

*Ministerios de Salud y Educación Pública*

*CONADI*

**Objetivo**

*Crear el instrumento institucional para la implementación del Marco Sendaí orientado a la atención de los riesgos a desastres naturales y emergencias humanitarias relativas a las Personas con Discapacidad.*

**Acciones**

1. *Acuerdo CONRED, MARNy Gobernaciones departamentales para el diagnóstico y programas de implementación del Marco Sendaí.*
2. *Inclusión en los instrumentos de política y normativa de emergencias humanitarias y riesgos ambientales a las Personas con Discapacidad*
3. *Construir estrategias para la implementación del Marco Sendaí*
4. *Mantener líneas de coordinación efectivas de carácter institucional CONADI -CONRED.*

*5. Informes de monitoreos y seguimiento institucional.*

Cronograma *PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* I | *2017* | *2018* 1 | *2019* 1 | *2020* 1 | *2021* 1 |
| Acuerdo CONRED-CONADI |  |  |  |  |  |
| Inclusión Marco SENADI |  |  |  |  |  |
| Sistema de Coordinación Institucional |  |  |  |  |  |
| Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  |  |

*Para el 2021 inclusión Marco SENDAÍ y sistema de protección. Sistema de monitoreo institucional y plan de divulgación publica.*

**Resultado**

**Monitoreo y seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances** *Informes parciales y finales del cumplimiento.* **y Resultados**

**Evaluación Institucional** *Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación***y Alterna** *alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**y\*"~X**

**/**

**wn»^**

LINEA DE ACCIÓN 11: PLAN 2017-2021

***Igual reconocimiento como persona ante la ley (Párrafo 31, 32,33 y 34, Art. 12)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

**Objetivo Acciones**

*El sistema jurídico guatemalteco establece la tutela total o parcial de las personas con discapacidad que elimina los derechos establecidos en la CDPD. Los efectos de estas medidas limitan el ejercicio de derechos debilitando capacidades jurídicas. Asimismo no existen sistemas de apoyo legal que promuevan los derechos de las Personas con Discapacidad.*

*Congreso de la República, CSJ*

*Representantes de organizaciones de Personas con Discapacidad*

*PDH, PGN, Colegio de Abogados*

*CONADI*

*Contribuir al marco legal que promueva la capacidad jurídica de las Personas con Discapacidad.*

1. *Crearla comisión para la revisión y evaluación jurídica de la tutela para Personas con Discapacidad.*
2. *Promoverla reforma de los instrumentos legales que otorguen sistemas de apoyo y protección de derechos a las Personas con Discapacidad.*
3. *Convocar a la discusión y consenso con organizaciones y dirigentes de Personas con Discapacidad.*
4. *Monitoreo, seguimiento y evaluación.*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* I |  |  |  |  |  | *2021* 1 |
| Comisión de Estudio Jurídico |  |  |  |  |  |
| Reformar al Marco Legal |  |  |  |  |  |
| Discución y Consenso sobre Derechos |  |  |  |  |  |
| Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  |  |
| Informe Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Evaluación Institucional y Alterna**

*Para el 2021 se habrá producido reformas legales que garanticen los derechos jurídicos, apoyos y salvaguardas de las Personas con Discapacidad.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.*

*Informes parciales y finales del cumplimiento.*

*Evaluación CONADI y elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

LINEA DE ACCIÓN 12: PLAN 2017-2021

***Acceso a ¡ajusticia (Párrafo 35, 36,37 y 38, Art. 13)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

**Objetivo**

**Acciones**

*El funcionamiento de los sistemas institucionales de justicia no solamente ha avanzado en su modernización, sino en ampliación de coberturas de atención; sin embargo, aún existen graves actos de incomprensión por parte de los operadores de justicia que vulnera los derechos de las Personas con Discapacidad.*

*Organismo Judicial*

*Ministerio Público*

*Defensa Pública*

*Policía Nacional Civil y Dirección General del Sistema Penitenciario*

*Procuraduría de Derechos Humanos*

*CONADI*

*Fortalecerlos sistemas de aplicación de ¡ajusticia que asegure la plena accesibilidad en condiciones de igualdad manteniendo la observancia y pleno cumplimiento de la Convención a nivel nacional y en particular a zonas rurales e indígenas.*

1. *Coordinación con el Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Publica Penal y Policía Nacional Civil para la creación de la Comisión de formación y seguimiento de ¡ajusticia a casos de Personas con Discapacidad.*
2. *Juzgados contra el Femicidio y gratuidad de los servicios a mujeres y niñas con discapacidad víctimas de la violencia.*
3. *Coordinación con la Dirección General del Sistema Penitenciario para el desarrollo e implementación del protocolo de atención.*
4. *Sistemas de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación.*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* I | *2017* | *2018* | *^MJJV^M* |  | *2021* 1 |
| Creación Comisión Justicia |  |  |  |  |  |
| Juzgados contra Femicidio, Gratuidad |  |  |  |  |  |
| Programas de Formación |  |  |   |  |  **1** |
| Coordinación Sistema Penitenciario |  |  |  |  |  |
| Sistemas de Monitoreo y Seguimiento |  |  |  |  | **1** |
| Informe Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

*Para el 2021 el sistema de justicia actuará en apego a la CDPD.*

**Monitoreo y** *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo*

**seguimiento del Plan de** de *ONGs.*

**Acción**

**Evaluación Institucional** *Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación*

**y alterna** *alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

LINEA DE ACCIÓN 13: PLAN 2017-2021

***Libertad y seguridad de la persona (Párrafo 39,40, 41 y 42, Art. 14)***

**Diagnóstico** *El sistema legal guatemalteco define los mecanismos para la persecución*

*y aplicación de ¡ajusticia, en el que se comprende que ninguna persona en razón de una discapacidad puede ser privada de libertad ante la inexistencia de causas procesales. Hasta ahora no existen registros ni información sobre el tratamiento de personas con discapacidad en estado de prevención de libertad.*

**Responsables** *Organismo Judicial, INACIF*

**Institucionales** *Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal*

*Policía Nacional Civil, Dirección General del Sistema Penitenciario*

**Objetivo Acciones**

*CONADI*

*Garantizar atención a las PCD en condiciones de privación de libertad en el que se asegure el trato digno y los derechos Constitucionales.*

1. *Seguimiento a la Comisión de Justicia sobre casos de PCD.*
2. *Coordinación con la Dirección del Sistema Penitenciario para el seguimiento de casos con PCD.*
3. *Plan de formación al personal del Sistema Penitenciario.*
4. *Monitoreo, seguimiento y evaluación.*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **^■¿^^íkíWí^í ÍÍ£A¿»** |  | *2017 2018 2019 2020 2021* |
| Seguimiento Comisión Justicia |  |
| Coordinación Sistema Penitenciario |  |
| Plan Formación Personal del SP |  |
| Verificación Institucional CONADI |  |
| Monitoreo, Seguimiento Evaluación |  |

|  |
| --- |
|  |
| **Resultado** | *Para el 2021 se cumplirán los marcos de aplicación para las PCD que se encuentren en condición de privados de libertad.* |
| **Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción** | *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.* |
| **Evaluación Institucional y Alterna** | *Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.* |

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LINEA DE ACCIÓN 14: PLAN 2017-2021** |  |
|  | ***Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes******(Párrafo 43 y 44, Art. 15)*** |  |
| **Diagnóstico** | *El Comité Contra la Tortura emitió observaciones en el año 2013 (CAT/C/GTM/CO/5-6,2013) relativas a la aplicación de medidas cautelares expresadas por la Comisión Interamerícana de Derechos Humanos que determinó respecto al Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora.* |
| **Responsables Institucionales** | *Comisión contra la Tortura, Congreso de la República, SBS, MINGOB, Sistema Penitenciario, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social PDH, PGN, COPREDEH, FODES. CONADI* |
| **Objetivo** | *Contribuirá la aplicación de las medidas cautelares de la Comisión Contra la Tortura para eliminar toda acción de tratos crueles en el Hospital de Salud Mental.* |

**Acciones**

1. *Creación y funcionamiento de la Comisión Independiente para la Supervisión de la Asistencia a PCD en el Hospital de Salud Mental.*
2. *Sistemas de coordinación con el Ministerio de Salud Pública.*
3. *Coordinación con la PDH, COPREDEH y PGN sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión contra la Tortura.*
4. *Monitoreo, seguimiento y evaluación.*

**Cronograma**

***PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* I |  |  | **^K7//T^H** |  | *2021* 1 |
| Participación Comisión Interinstitucional |  |  |  |  |  |
| Creación Comisión Independiente |  |  |  |  |  |
| Supervisión Hospital de Salud Mental |  |  |  |  |  |
| Coordinación Ministerio de Salud |  |  |  |  |  |
| Coordinación PDH y PGN |  |  |  |  |  |
| Monitoreo, Seguimiento Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación Institucional y Alterna**

*Para el 2021 la atención a PCD en el Hospital de Salud Mental se realizará en el marco de CDPD.*

*Sistema de monitoreo institucional. Plan de divulgación publica.*

*Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

LINEA DE ACCIÓN 15: PLAN 2017-2021

***Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (Párrafo 45, 46,47 y 48, Art. 16)***

**Diagnóstico** *Si bien los sistemas de aplicación de justicia funcionan en la regularidad*

*de servicios y atención a la ciudadanía, hasta ahora no existen sistemas de prevención y protección de la violencia contra la mujer, niños y niñas con discapacidad. Igualmente no existen sistemas de formación y divulgación para el personal de investigación y aplicación de la justicia; por otro lado no existen datos estadísticas y registros que debilita capacidades de intervención institucional.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsables Institucionales** | *Ministerio Público, PGNyPDH, SBS, CONACMI, MINGOB, OSAR Policía Nacional Civil, SVET, Mecanismo contra la tortura, CONADI* |
| **Objetivo** | *Establecer canales de atención y denuncia, así como el mecanismo de investigación para prevenir y proteger a las PCD de la explotación y formas de abuso y violencia sexual de mujeres, niños y niñas.* |

**Acciones**

1. *Seguimiento a las comisiones de justicia para asegurarla inclusión de agendas prevención, protección y atención a las PCD.*
2. *Crear sistemas de registro y estadística en las instituciones de justicia para establecer prevaiencia y sistemas de intervención.*
3. *Plan de formación sobre sistemas de prevención y protección de la violencia contra la mujer, niños y niñas con discapacidad.*
4. *Monitoreo, seguimiento y Evaluación.*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* | *2017* | *2018* |  |  | *2021* |
| Seguimiento Comisión Justicia |  |  |  |  |  |
| Registros de Estadística Nacional |  |  |  |  |  |
| Plan de Formación Prevención |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional CONADI |  |  |  |  |  |
| Monitoreo, Seguimiento Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Monitoreo Institucional y Alterna**

*Para el 2021 la institucionalidad nacional contará con personal capacitado para la prevención y protección de mujeres, niñas y niños con Discapacidad.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.*

*Informes parciales y finales del cumplimiento.*

*Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**y\*"~X**

**/**

**wn»^**

LINEA DE ACCIÓN 16: PLAN 2017-2021

***Protección de la integridad personal (Párrafo 49, y 50, Art. 17)***

**Diagnóstico**

*La salud reproductiva en Guatemala es un derecho establecido en el marco de las libertades individuales de la Constitución de la República. Aunque no se tiene un registro ni estadísticas, esas libertades tienden a vulnerarse principalmente en PCD y en particular a prácticas de esterilización y abortos coercitivos.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsables Institucionales** | *Procuraduría de Derechos Humanos, SVET, INACIF OSAR Ministerio de Salud Pública, CONJUVE, SEPREM Gobiernos Municipales, ANAMyAGAAl CONADI* |
| **Objetivo** | *Contribuirá la eliminación de prácticas de salud reproductivas que vulneren los derechos y libertades de las PCD.* |

**Acciones**

1. *Coordinar con el Ministerio de Salud Pública programas de educación y divulgación para la atención de salud reproductiva y atención a las PCD.*
2. *Desarrollaren conjunto con las Unidades de Genero de las entidades públicas y municipalidades programas de educación y divulgación sobre los derechos de la salud reproductiva.*
3. *Coordinar con ONGs de atención a PCD la educación y divulgación sobre salud reproductiva.*
4. *Verificación de programas en el MSPAS por parte de CONADI.*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
| Coordinación MSPAS |  |  |  |  |  |
| Programas Gobiernos Municipales |  |  |  |  |  |
| Programa ONGs Nacionales |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional CONADI |  |  |  |  |  |
| Monltoreo, Seguimiento Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

*Para el 2021 las Personas con Discapacidad habrán alcanzado el derecho a salud sexual y reproductiva.*

**Monitoreo y** *Sistema de monitoreo institucional y Pan de divulgación pública.*

**Seguimiento del Plan de**

**Acción**

**Evaluación de Avances** *Informes parciales y finales del cumplimiento.***y Resultados**

**Monitoreo Institucional** *Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación*

**y Alterna** *alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**y^iíS**

**/**

**wn»^**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LINEA DE ACCIÓN 17: PLAN 2017-2021** |  |
|  | ***Libertad de desplazamiento y nacional (Párrafo 51,* y *52, Art. 18)*** |  |
| **Diagnóstico** | *El precepto Constitucional establece el derecho a la identidad y nombre desde el nacimiento y mayoría de edad, que se encuentra asegurado por el Registro Nacional de Personas (RENAP).* |
| **Responsables Institucionales** | *Gobierno de Guatemala Registro Nacional de Personas Procuraduría de Derechos Humanos CONADI* |
| **Objetivo** | *Asegurar a las PCD el derecho a la identificación y nombre mediante los servicios oportunos del Registro Nacional de Personas.* |

**Acciones**

1. *Coordinar el sistema de Identificación con el RENAP buscando ampliar servicios al territorio, municipalidades y comunidades.*
2. *Establecer mecanismos de coordinación para asegurar aquellos casos de PCD que requieran atención y facilitación para garantizar el derecho a la identificación.*
3. *Coordinar con ANAMy AGAAI la puesta en marcha de planes territoriales para la localización y asistencia a PCD para facilitarles los servicios de identificación.*
4. *Programas de divulgación e información nacional.*

**Cronograma**

***PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
| Coordinación RENAP |  |  |  |  |  |
| Coordinación ANAM y AGAAI |  |  |  |  |  |
| Programa de divulgación |  |  |  |  |  |
| Apoyo jurídico a PCD |  |  |  |  |  |
| Monitoreo, seguimiento evaluación |  |  |  |  | **1** |

**Resultado**

**Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Monitoreo Institucional y Alterna**

*Para el 2021 las PCD reciben de manera normal la atención del RENAP en el marco del cumplimiento del derecho a la identificación individual.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.*

*Informes parciales y finales del cumplimiento.*

*Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**y^iíS**

/

**wn»^**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LINEA DE ACCIÓN 18: PLAN 2017-2021** |  |
|  | ***Movilidad personal e independencia (No se hicieron observaciones ni recomendaciones, Art. 20)*** |  |
| **Diagnóstico** | *El Estado de Guatemala no ha desarrollado las acciones que incidan en la vida independiente de las personas con discapacidad y tampoco ha desarrollado programas que garanticen los apoyos técnicos, asistencia personal y animal que promueva su locomoción y movilidad segura.* |
| **Responsables Institucionales** | *Gobierno de Guatemala**MIDES, MSPAS, INGUAT, MINECO, ANAM, AGAAI**Procuraduría de Derechos Humanos**CONADI* |
| **Objetivo** | *Contribuir a crear condiciones públicas y privadas para foñalecer los sistemas de apoyo y la movilidad personal que favorezcan la participación social de las Personas con Discapacidad.* |

**Acciones**

1. *Comisión interinstitucional para el estudio y propuesta de normas que propicien la autonomía personal.*
2. *Coordinación con entidades para la promoción de la autonomía personal de las Personas con Discapacidad.*
3. *Desarrollar programas de educación y divulgación sobre los sistemas de autonomía personal de las Personas con Discapacidad.*

**Cronograma**

***PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* I | *2017* |  |  |  | *2021* 1 |
| Crear Comisión |  |  |  |  |  |
| Coordinación de Entidades |  |  |  |  |  |
| Convenios con el Sector Privado |  |  |  |  |  |
| Programa de Divulgación |  |  |  |  |  |
| Monitoreo, Seguimiento Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Monitoreo Institucional y Evaluación**

*Para el 2021 el Estado de Guatemala cuenta con programas que fomentan la autonomía de las Personas con Discapacidad.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.*

*Informes parciales y finales del cumplimiento.*

*Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

LINEA DE ACCIÓN 19: PLAN 2017-2021

***Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (Párrafo 55 y 56, Art. 21)***

**Diagnóstico** *El uso de las nuevas tecnologías de comunicación está actualmente*

*incidiendo en formas de aprendizaje, sistemas de intercambio de información generando nuevos espacios laborales. En Guatemala no existen mecanismos regulares y permanentes para el desarrollo de aplicaciones de uso para las PCD.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsables Institucionales** | *CONCYT, SENACYT, SIT, Cámara de publicistas, Asociación de Periodistas de Guatemala, Cámara Guatemalteca de Medios de Comunicación Ministerio de Educación Pública, CONADI* |
| **Objetivo** | *Poner a disposición y de forma accesible el uso de tecnologías de la comunicación en programas educativos para la atención a las PCD con especial atención a lectura braille y lenguaje de señas.* |

**Acciones**

**Cronograma**

1. *Crear el Convenio de cooperación CONADI-CONCYT-SENACYT para el desarrollo de tecnologías aplicadas al uso del Braille y lengua de señas aplicadas a servicios de educación e información, así como la adquisición de software específicos.*
2. *Convenio con la SIT para los formatos accesibles.*
3. *Convenio con la Cámara de Medios y Asociación de Periodistas para el desarrollo de sistemas de divulgación y comunicación en Braille, lengua de señas y otros formatos accesibles.*
4. *Establecer acuerdos con el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura para la puesta en marcha de la editorial en Braille, audiolibros y otros formatos accesibles, así como la dotación de tecnologías inclusivas.*

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Convenio CONADI-CONCYT-SECYT |  |  |  |  |  |
| Acuerdos APG y CMC |  |  |  |  |  |
| Acuerdo MINEDUC y Ministerio de Cultura |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional CONADI |  |  |  |  |  |
| Monitoreo, Seguimiento Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Monitoreo Institucional y Alterna**

*Para el 2021 las PCD contarán acceso a sistemas y tecnologías aplicadas a la información, comunicación y oportunidades laborales.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.*

*Informes parciales y finales del cumplimiento.*

*Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**y^iíS**

**/**

**wn»^**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LINEA DE ACCIÓN 20: PLAN 2017-2021** |  |
|  | ***Respeto de la privacidad (No se hicieron observaciones ni recomendaciones, Art. 22)*** |  |
| **Diagnóstico** | *Si bien el marco Constitucional de Guatemala resguarda el derecho a la privacidad e información relativa a la persona. Bajo ninguna circunstancia la información y la condición de una persona, como la discapacidad deben ser motivo de injerencia o violación de su privacidad.* |

**Responsables Institucionales**

**Objetivo**

*Sector justicia: Política Nacional Civil, Ministerio Público, Instituto de la*

*Defensa Pública Penal, Organismo Judicial.*

*Gobierno de Guatemala*

*Procuraduría de Derechos Humanos*

*CONADI*

*Fortalecer los derechos a la privacidad de la PCD y los sistemas de protección que permitan libertades individuales y ejercicio de derechos civiles en el marco del Estado de Guatemala.*

**Acciones**

1. *Programas de formación e información masiva en medios de comunicación.*
2. *Coordinación con Oficinas de la Mujer y Planificación de los gobiernos Municipales para articular contenidos de capacitación local para PCD.*
3. *Establecer convenios de cooperación con los medios masivos de comunicación (TV, Radio y Prensa) para programas de divulgación.*
4. *Convenio de cooperación con Bufetes Populares y cooperación internacional.*
5. *Programas de apoyo y asistencia a casos de PCD para brindar protección y acompañamiento.*

**Cronograma**

***PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* | | *2017* | *2018* | *2019 2020 2021* |
| Programas de Divulgación en Medios |  |  |
| Coordinar Gobiernos Municipales |  |  |
| Apoyo Programas de Formación |  |  |
| Apoyo a casos de PCD |  |  |
| Monitoreo, Seguimiento Evaluación |  |  |

**Resultado**

*Para el 2021 se cumplen los preceptos de protección a la privacidad de las PCD.*

**Monitoreo y** *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo*

**Seguimiento del Plan de *de ONGs.***

**Acción**

**Evaluación de Avances** *Informes parciales y finales del cumplimiento.***y Resultados**

**Monitoreo Institucional** *Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación*

**y Alterna** *alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

LINEA DE ACCIÓN 21: PLAN 2017-2021

***Respeto del hogar y de la familia (Párrafo 58, Art. 23)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

**Objetivo Acciones**

*El código civil establece en el artículo 13 que las personas con discapacidad se les restringe el derecho al matrimonio y a optar por el desarrollo parental. Esta limitación vulnera los derechos a una familia atentando contra las libertades individuales establecidas en el marco Constitucional.*

*Congreso de la República de Guatemala Procuraduría General de la Nación Procuraduría de Derechos Humanos CSJ, Cámara Civil CONADI*

*Armonizar el Código civil en el marco de la CDPD que permita el pleno derecho al casamiento y el desarrollo parental.*

1. *Promover, consensar y proponer la reforma del Código Civil para eliminar la restricción de derechos al matrimonio y desarrollo parental de las PCD.*
2. *Coordinar y solicitar la representación ante la PGNpara el trámite ante los órganos correspondientes para impulsar la iniciativa de ley de reformas al código civil de Guatemala.*
3. *Promover programas de divulgación y formación para registrar casos que requieran apoyo interinstitucional.*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* | *2017 26* | *U8* | |  |  | *2021* |
| Promover Reformas Congreso |  |  |  |  |
| Apoyo PGN Tramite de Reformas |  |  |  |  |
| Verificación Institucional CONADI |  |  |  |  |
| Monitoreo, Seguimiento Evaluación |  |  |  |  |

**Resultado**

*Para el 2021 las PCD gozarán del pleno derecho al matrimonio y al desarrollo parental.*

**Monitoreo y** *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo*

**Seguimiento del Plan de efe *ONGs.***

**Acción**

**Evaluación de Avances** *Informes parciales y finales del cumplimiento.***y Resultados**

**Monitoreo Institucional** *Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación*

**y Alterna** *alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

LINEA DE ACCIÓN 22: PLAN 2017-2021

***Educación (Párrafo 59 y 60, Art. 24)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

**Objetivo Acciones**

*Actualmente se registran índices que evidencian baja escolaridad de niños y niñas con discapacidad en zonas rurales de Guatemala. La educación como la principal fuente de movilidad y construcción de canales de ascenso social se ve vulnerada cuando los programas no llegan a todos los beneficiarios, particularmente a niños y niñas con discapacidad.*

*Procuraduría de Derechos Humanos*

*Ministerio de Educación Pública, educación extraescolar, ALMG*

*Gobiernos Municipales, ANAM, MIDES, SBS*

*Cámara Privada de la Educación y Universidades del país*

*CONADI*

*Contribuir a aumentar la oferta de servicios educativos con especial atención de niños y niñas con discapacidad.*

1. *Crear convenio de cooperación Ministerio de Educación-CONADI-Universidades y ALMG para la oferta de programas y registro único de becas en educación a nivel rural, con énfasis en tecnologías.*
2. *Reforma a Decreto 58-2007 para supervisión de programas.*
3. *Promover programas a nivel municipal para la inclusión de PCD.*
4. *Fortalecer en la PDH la Defensoría de las PCD.*
5. *Impulsar el programa de divulgación a nivel local y municipal para divulgar los criterios de apoyo en educación a las PCD.*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2017* 1 | *2018* 1 | *2019* 1 | *2020* 1 | *2021* 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| Conv. MINEDUC-Universidades-ALMG |  |  |  |  |  |
| Programas, MIDES.SBS, Municipios |  |  |  |  |  |
| Fortalecer Defensoriaa PDH y Reforma 57-2008 |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional CONADI |  |  |  |  |  |
| Monitoreo, Seguimiento Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

*Para el 2021 las Personas con Discapacidad accederán a programas educativos de manera regular.*

**Monitoreo y** *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo*

**Seguimiento del Plan de *de ONGs.***

**Acción**

**Evaluación de Avances** *Informes parciales y finales del cumplimiento.***y Resultados**

**Monitoreo Institucional** *Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación*

**y Alterna** *alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

y\*\*I¡ÍK

**/**

LINEA DE ACCIÓN 23: PLAN 2017-2021

|  |
| --- |
| ***Salud (Párrafo 61 y 62, Art. 25)*** |
| **Diagnóstico** | *En la última década en Guatemala se evidenció la precariedad de los servicios de salud para la población en general. Esta circunstancia se ve agravada en zonas rurales alejadas de los centros urbanos donde existen servicios de atención en salud, lo que explica razones de la inexistencia de atención particularmente a PCD.* |
| **Responsables Institucionales** | *Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social**Procuraduría de Derechos Humanos**IGSS**ONGs de atención a PCD**CONADI* |
| **Objetivo** | *Fortalecerlos sistemas de salud para ampliar coberturas de atención a PCD.* |
| **Acciones** | *1. Convenio CONADI-MSPAS para la atención en salud de PCD.**2. Impulsar el protocolo para la certificación de la discapacidad.**3. Programas de formación y capacitación a personal Médico yparamédico sobrederechos para la atención a las PCD.**4. Inclusión de programas de Salud Mental y Salud Reproductiva en los programasde atención en Salud.**5. Promoverla creación de Observatorios sobre la atención de PCD en programasde salud en hospitales públicos.* |
| **Cronograma *PROGRAMA DE*** *CUMPLIMIENTO* |
|  | *PLAN DE ACCIONES* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| Convenio MSPAS/CONADI |  |  |  |  |  |
| Programas de Formación y Capacitación |  |  |  |  |  |
| Protocolo de Certificación |  |  |  |  |  |
| Programa Salud Mental y Reproductiva |  |  |  |  |  |
| Creación de Observatorios Locales y Nacionales |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional CONADI |  |  |  |  | **1** |
| Monitoreo, Seguimiento Evaluación |  |  |  |  | **1** |
|  |  |
| **Resultado** | *Para el 2021 los programas de salud estarán funcionando con coberturas hacia las PCD.* |
| **Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción** | *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo.* |
| **Evaluación de Avances y Resultados** | *Informes parciales y finales del cumplimiento.* |
| **Monitoreo Institucional y Alterna** | *Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.* |

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**wn»^**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

y\*\*I¡ÍK

**/**

**wn»^**

LINEA DE ACCIÓN 24: PLAN 2017-2021

***Habilitación y rehabilitación (No se hicieron observaciones ni recomendaciones, Art. 26)***

**Diagnóstico** *El desarrollo pleno y el bienestar de la sociedad a través del bien común*

*constituyen el marco teleológico del Estado de Guatemala. Alcanzar el desarrollo pleno es todavía una las metas del Estado y sus acciones transitan hacia ese objetivo. Sin embargo, las acciones actuales no son suficientes para alcanzarlo.*

**Responsables** *Gobierno de Guatemala*

**Institucionales** *Congreso de la República de Guatemala*

*Ministerio de Salud Pública*

*Ministerio de Educación Pública*

*CONADI*

**Objetivo** *Contribuir a creación de condiciones y capacidades institucionales para*

*promover el desarrollo personal y familiar de las PCD.*

**Acciones** *1. Coordinar la creación de programas de atención de PCD con entidades*

*privadas y públicas.*

1. *Promoverla puesta en marcha de programación de educación a niñas y niños con discapacidad que preparen para el trabajo.*
2. *Programas de formación y capacitación a profesionales vinculados a la atención de PCD.*
3. *Creación de tecnologías para el desarrollo de las PCD.*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* I | *2017* 1 | *2018* | *2019* 1 | *2020* 1 | *2021* 1 |
| Programas MINEDUC, MSPAS |  |  |  |  |  |
| Programas Niños y Niñas |  |  |  |  |  |
| Formación Profesionales |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional Público |  |  |  |  |  |
| Informe Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

*Para el 2021 contar con la disposición de programas de atención orientados al desarrollo de las PCD.*

**Monitoreo y** *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo*

**Seguimiento del Plan de** *de ONGs.*

**Acción**

**Evaluación de Avances** *Informes parciales y finales del cumplimiento.***y Resultados**

**Monitoreo Institucional** *Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación*

**y Alterna** *alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

y\*\*I¡ÍK

**/**

**wn»^**

LINEA DE ACCIÓN 25: PLAN 2017-2021

***Trabajo y empleo (Párrafo 63 y 64, Art. 27)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

**Objetivo Acciones**

*El derecho al trabajo constituye una de las libertades establecidas en el marco Constitucional de Guatemala. Las dinámicas económicas empresariales y el Estado inciden de manera directa e indirecta en el acceso dichas oportunidades; sin embargo, hasta ahora los indicadores de empleo evidencia debilidad en el acceso al empleo.*

*Gobierno de Guatemala*

*Congreso de la República de Guatemala*

*Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo*

*Sector económico e INTECAP*

*Procuraduría de Derechos Humanos*

*CONADI*

*Fortalecerlos instrumentos económicos que promueva la generación de oportunidades de empleo, con particular atención en las PCD.*

1. *Establecer convenio de cooperación Ministerio de Economía/CONADI para el impulso programas de emprendimiento empresarial y bolsas de empleo para PCD.*
2. *Promoverla revisión y aprobación de la iniciativa 4796.*
3. *Establecer convenb de cooperación Ministerio de trabajo/CONADI para acompañar procesos laborales de PCD.*
4. *Establecer acuerdos con las cámaras empresariales e INTECAP para la apertura de programas de formación y oportunidades laborales para PCD.*
5. *Coordinar Incentivar la creación de Observatorios de la Discriminación.*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *.CIONES* I | *2017* | *2018* | *2019* 1 | *2020* 1 | *2021* 1 |
| Convenio Ministerio Economía/CONADI |  |  |  |  |  |
| Convenio MINTRAB/CONADI |  |  |  |  |  |
| Convenio Sector Económico/CONADI |  |  |  |  |  |
| Convenio Plan INTECAP |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional Público |  |  |  |  |  |
| Informe Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

*Para el 2021 se incrementa el número de PCD en el sistema laboral.*

**Monitoreo y** *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo*

**Seguimiento del Plan de de *ONGs.***

**Acción**

**Evaluación de Avances** *Informes parciales y finales del cumplimiento.***y Resultados**

**Monitoreo Institucional** *Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación*

**y Alterna** *alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**y\*"~X**

**/**

**wn»^**

LINEA DE ACCIÓN 26: PLAN 2017-2021

***Nivel de vida adecuado y protección social (Párrafo 65 y 64, Art. 27)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

**Objetivo Acciones**

*Los programas de protección social constituyen la respuesta política de los gobiernos, que se orienta a emprender acciones directas a las demandas ciudadanas y en particular, al impulso de acciones institucionales para promover la movilidad social en conglomerados con mayor incidencia de precariedad económica.*

*Gobierno de Guatemala Vice Ministerio de la Vivienda, MICIVI Ministerio de Desarrollo Social Gobiernos Municipales Procuraduría de Derechos Humanos CONADI, MAGA, MINECO*

*Contribuirá la creación y estabilidad de programas de protección social con especial atención a las PCD.*

1. *Acuerdo de cooperación Viceministerio de la Vivienda/CONADI para la atención de vivienda a PCD con particular atención a las áreas rurales.*
2. *Acuerdo de Cooperación MIDES/CONADI para programas de atención a PCD.*
3. *Inclusión del tema de discapacidad en la PNDRI.*
4. *Trabajar conjuntamente con gobiernos municipales para el impulso a programas para PCD.*
5. *Crear de Observatorios para la protección social de PCD.*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLANDEACCIONl* | *>S* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
| Acuerdo Vice Ministerio Vivienda |  |  |  |  |  |
| Acuerdo MIDES/CONADI |  |  |  |  |  |
| Acuerdo Gobiernos Municipales |  |  |  |  |  |
| Observatorios Territorial de Protección |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional CONADI |  |  |  |  |  |
| Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Monitoreo Institucional y Alterna**

*Para el 2021 las PCD se incrementan el acceso a la vivienda y oportunidades de acceso al emprendimiento económico.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.*

*Informes parciales y finales del cumplimiento.*

*Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**y\*"~X**

**/**

**wn»^**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LINEA DE ACCIÓN 27: PLAN 2017-2021** |  |
|  | ***Participación en la vida política y pública (Párrafo 67 y 68, Art. 29)*** |  |
| **Diagnóstico** | *El derecho* a *elegir y ser electo constituye uno de los valores más importantes de las libertades ciudadanas y democráticas. Hasta ahora los mecanismos previsto en el Decreto 1-85 si bien abren la participación del ciudadano en partidos políticos, carece de la promoción y acceso a PCD.* |

**Responsables Institucionales**

**Objetivo Acciones**

**Cronograma**

*Tribunal Supremo Electoral*

*Partidos Político, Comité Cívico y partidos distritales.*

*PDH*

*CONADI*

*Fortalecerlos sistemas de acceso a las oportunidades de elegir y ser electos en el sistema político.*

1. *Promoción de la participación política de PCD*
2. *Promover facilidades para el ejercicio de votación libre y secreta con dispositivos electorales accesibles que incluya Braille para las personas con discapacidad visual.*
3. *Promover reforma al reglamento electoral.*
4. *Verificarlos accesos a la libertades electorales para emitir el sufragio.*
5. *Verificación durante los eventos electorales para el cumplimiento del ejercicio electoral de las PCD.*

***PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAND* | *EACCIONES* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
| Participación Política |  |  |  |  |  |
| Dispositivos Accesibles y Braile |  |  |  |  |  |
| Promover Reforma Reglamento Electoral |  |  |  |  |  |
| Acceso a Edificios de Votación |  |  |  |  |  |
| Acuerdo Partidos Políticos |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional CONADI |  |  |  |  |  |
| Informe Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Monitoreo Institucional y Alterna**

*Para el 2021 las PCD tendrán acceso pleno a los sistemas electorales y respeto al sufragio secreto y libre.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.*

*Informes parciales y finales del cumplimiento.*

*Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**y\*"~X**

**/**

**wn»^**

LINEA DE ACCIÓN 28: PLAN 2017-2021

***Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte***

***(Párrafo 69 y 70, Art. 30)***

**Diagnóstico**

*El desarrollo de las tecnologías de comunicación masiva de televisión ha incorporado sistemas de traducción para personas sordas en programas noticiosos. Sin embargo, aún no se tiene el alcance más amplio para acceder a programas con subtítulos. Igualmente en el ámbito cultural no se incluyen sistemas de interpretación para la discapacidad auditiva, en Guatemala se hace urgente implementar las acciones del tratado de Marrakech.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsables Institucionales** | *Ministerio de Cultura y Deportes, Tipografía Nacional, Sector Cultural Privado, Medios de comunicación televisiva, CONADI, Congreso de la República, MINECO, INGUAT* |
| **Objetivo** | *Contribuir a la adopción de sistemas de traducción para personas con discapacidad auditiva y programas de publicación en Braille para personas con discapacidad visual.* |

**Acciones**

1. *Implementación del tratado de Marrakech para acceso de obras a personas con discapacidad visual.*
2. *Incidir para la reforma del Decreto 33-98 derechos de autor para asegurarla limitación y barrera a los materiales culturales.*
3. *Acuerdo con empresas televisivas privadas para la traducción de eventos culturales*
4. *Promoverla regulación del deporte paralímpico.*
5. *Promover el turismo accesible.*
6. *Acuerdos con el Sector cultural para la adopción de sistemas de traducción.*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAN DE ACCIONES* I |  |  |  |  |  |
|  | *2019* | *2020* 1 | *2021* |
| Implementación Tratado Marrakech |  |  |  |  |  |
| Incidir para la reforma del Decreto 33-98 |  |  |  |  |  |
| Acuerdo Empresas Televisivas |  |  |  |  |  |
| Acuerdo Sector Cultutal |  |  |  |  |  |
| Informe Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Monitoreo Institucional y Alterna**

*Para el 2021 las PCD tendrán libre acceso a materiales culturales, educativos e informativos impresos, digitales y otros formatos accesibles que generen inclusión a los programas culturales con interpretación de lengua de señas.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.*

*Informes parciales y finales del cumplimiento.*

*Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**y\*"~X**

**/**

**wn»^**

LINEA DE ACCIÓN 29: PLAN 2017-2021

***Recopilación de datos y estadísticas (Párrafo 71 y 72, Art. 31)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

**Objetivo Acciones**

*Actualmente se producen información estadística por parte de la entidad correspondiente del Estado y entidades nacionales privadas e internacionales; sin embargo, no existen registros ni datos estadísticos sobre PCD, lo que limita el impulso a políticas y programas en respuesta al número de registro. En la medida que se mantenga la inexistencia estadística se vulnera yprecariza la realidad social, económica y política de las PCD.*

*Gobierno de Guatemala*

*Instituto Nacional de Estadística*

*Registro y subregistro en centros de atención pública*

*Datos estadísticos de entidades internacionales*

*CONADI*

*Contribuirá un sistema estadístico que permita establecer variables de los indicadores sociales, económicos y políticos de las PCD.*

1. *Difusión de los resultados de la segunda encuesta nacional de discapacidad*
2. *Poner en funcionamiento el Registro Único de Personas con Discapacidad con interfaces al CONADI.*
3. *Incorporación de variables de discapacidad en el Censo de Población.*
4. *Acuerdo con el INEpara relevamiento de información estadística de PCD en la ENCOVI.*
5. *Coordinación con PNUD para la incorporación de datos estadísticos de PCD en el Informe de Desarrollo Humano.*

**Cronograma**

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *>NES* I | *2017* | *2018* 1 | *2019* 1 | *2020* 1 | *2021* 1 |
| Difusión de Datos 2da. Encuesta |  |  |  |  |  |
| Censo de Población |  |  |  |  |  |
| Acuerdo INE |  |  |  |  |  |
| Coordinación PNU Informe IDH |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional |  |  |  |  |  |
| Informe Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

*Para el 2021 bases de datos e información estadística disponible, actualizada.*

**Monitoreo y** *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo*

**Seguimiento del Plan de *de ONGs.***

**Acción**

**Evaluación de Avances** *Informes parciales y finales del cumplimiento.***y Resultados**

**Monitoreo Institucional** *Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación*

**y Alterna** *alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

LINEA DE ACCIÓN 30: PLAN 2017-2021

***Cooperación internacional (Párrafo 73 y 74, Art. 32)***

**Diagnóstico**

**Responsables Institucionales**

**Objetivo Acciones**

**Cronograma**

*Los sistemas de cooperación bilateral y multilateral, bajo el marco de la Declaración de París y de acuerdo a las agendas y prioridades nacionales, desarrolla acciones complementarias que se suman a los procesos nacionales para fortalecer el desarrollo nacional. Hasta ahora, es necesario en el marco del Katún 2032 articular la transversalidad de la atención a la discapacidad en los sistemas de cooperación nacional.*

*Gobierno de Guatemala*

*SEGEPLAN, Ministerio de Relaciones Exteriores, PNUD*

*Cooperantes Bilaterales*

*CONADI*

*Fortalecer los sistemas de cooperación bilateral y multilateral que tenga en cuenta la transversalidad de la discapacidad en Guatemala.*

1. *Coordinarla incorporación de la transversalidad de la atención a la discapacidad en el marco del KATUN 2032 y los ODS, debiendo asegurar dicha acción de los programas de cooperación bilateral y multilateral.*
2. *Coordinar con SEGEPLAN acuerdos para respaldar programas de cooperación para la atención de la discapacidad en Guatemala.*
3. *Establecer acuerdos con PNUD para la asistencia técnica y financiera a programas de atención a la discapacidad.*
4. *Acuerdo de apoyo con Ministerio de Relaciones Exteriores para sistemas de cooperación a la discapacidad.*

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| *PLAN DE ACCIONES* | *2017* | *2018* | *2019* | ***2020* 1** | *2021* |
| Política de Cooperación |  |  |  |  |  |
| Coordinación con SEGEPLAN |  |  |  |  |  |
| Acuerdo PNUD |  |  |  |  |  |
| Acuerdo Ministerio Relaciones Exteriores |  |  |  |  |  |
| Verificación Institucional Público |  |  |  |  |  |
| Informe Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

*Para el 2021 sistemas de cooperación coherente con las demandas en un marco de transparencia institucional.*

**Monitoreo y** *Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo*

**Seguimiento del Plan de *de ONGs.***

**Acción**

**Evaluación de Avances** *Informes parciales y finales del cumplimiento.***y Tesultados**

**Monitoreo Institucional** *Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación*

**y Alterna** *alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

LINEA DE ACCIÓN 31: PLAN 2017-2021

***Aplicación y seguimiento nacionales (Párrafo 75, Art. 33)***

**Diagnóstico** *El CONADI es la entidad creada desde 1996 para impulsar las acciones*

*y políticas de atención a las PCD; desarrolla acciones de coordinación y asesoría en la institucionalidad pública para desplegar acciones institucionales en favor de las PCD. Sin embargo, aun y cuando cuenta con presupuesto estatal, no es suficiente para los programas y proyectos lo que se ve reflejado en debilidades en recursos humanos, materiales y financieros.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsables Institucionales** | *Gobierno de Guatemala**Congreso de la República de Guatemala**Ministerio de Finanzas* |
| **Objetivo** | *Fortalecerla institucionalidad del CONADI para asumirla rectoría y capacidad de incidencia institucional para alcanzar objetivos de atención a las PCD.* |

**Acciones**

**Cronograma**

1. *Armonizar el PEÍ vigente con el Plan de Acción 2017-2021*
2. *Actualizarla Política para la atención a la discapacidad.*
3. *Reestructurarla organización funcional del CONADI para adecuarlo a plan de rectoría y coordinación interinstitucional creando mayor inclusión de Personas con Discapacidad en la estructura organizativa.*
4. *Establecer acuerdos con el MINFINpara el presupuesto 2018 a 2021.*
5. *Acuerdo y consenso con el Congreso de la República para el incremento de recursos presupuestarios para 2018 a 2021.*

*PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2017* 1 | *2018* 1 | *2019* 1 | *2020* 1 | *2021* 1 |
| Actualizar la Política en Discapacidad |  |  |  |  |  |
| Reestructura CONADI |  |  |  |  |  |
| Sistema de Inclusión de PCD |  |  |  |  |  |
| Acuerdo MINFIN |  |  |  |  |  |
| Acuerdo Congreso de la República |  |  |  |  |  |
| Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  |  |

**Resultado**

**Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción**

**Evaluación de Avances y Resultados**

**Monitoreo Institucional y Alterna**

*Para el 2021 el CONADI estará fortalecido con la representación inclusiva de PCD y con capacidad de ejercer rectoría institucional hacia la atención de la discapacidad en Guatemala.*

*Sistema de monitoreo institucional y coordinación de Monitoreo alternativo de ONGs.*

*Informes parciales y finales del cumplimiento.*

*Evaluación CONADI y acuerdo para la elaboración del informe de evaluación alterna por entidades privadas.*

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

***V. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN***

Son las herramientas de apoyo estratégico para la producción de información con sentido para actuar de manera objetiva y racional frente al comportamiento político, operativo y emergente del CONADI. Tendrá tres subsistemas que se pondrán en ejecución mediante herramientas convencionales que producirán información para establecer la situación institucional que permita medir avances y resultados parciales y finales:

***1. Monitoreo***

Es la herramienta técnica que permita establecer en todo momento las acciones institucionales y los resultados parciales de avance. Su valor técnico es la producción de información permanente sobre las dinámicas de ejecución y sobre las alertas institucionales. Los subsistemas del monitoreo funcionarán de manera simultánea:

***1.1 Sistema de registro de avances.***

El sistema busca medir las rutas de avance previstas en el plan teniendo en cuenta cuatro variables: objetivos, metas, resultados e impactos. En este enfoque la meta imagen estará centrada en la Persona con Discapacidad.

En ese sentido, el monitoreo entenderá que al institución, los recursos y las acciones tendrán sentido en la medida que sean medios para alcanzar objetivos medibles y visibles en la transformación de una causa que afecte, limite, impida, altere y vulnere a la Persona con Discapacidad.

***1.2 Sistemas de alertas.***

El subsistema de alertas es el instrumento de producción de información estratégica permanente. Genera interpretaciones sobre los riesgos de las Personas con Discapacidad y previene sobre emergencias de atención e intervención. Los sistemas de alertas son el resultado de la lectura de condiciones y coyunturas políticas, económicas, riesgos naturales y emergencias humanitarias que permitirá al CONADI intervenir de manera oportuna.

***2. Seguimiento***

El seguimiento consiste en la producción de información mensual y anual de todas las dependencias del CONADI relacionada fundamentalmente a las siguientes variables: Planes Operativos Anuales, Plan de Gestión por Resultados y su relación con los avances mensuales de los programas y proyectos previstos en los sistemas de control gubernamental como el SIAF.

El Subsistema registrará avances sobre los siguientes aspectos: informes financieros, avances operativos sobre coberturas de atención, programas de formación, acciones de servicio y relacionamiento institucional para alcanzar objetivos programados.

***3. Evaluación***

**La Evaluación desde los enfoques convencionales consiste en medir Acción/resultado a partir de las condiciones**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE PAÍS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

críticas en las que se pretende incidir hacia el cambio de una situación negativa a una positiva.

En ese sentido el sistema de evaluación supone el registro de las acciones estructurales de la institución y el nivel de cambio de las Personas con Discapacidad en Guatemala.

La evaluación promoverá procesos de investigación específica sobre temas prioritarios del CONADI para establecer los efectos e impactos capaces de transformar una realidad. Igualmente identificará los obstáculos internos y externos para alcanzar objetivos.

Tendrá como principal herramienta de medición la Política de Atención a la Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los marcos generales sobre el respeto a los derechos humanos, los protocolos, pronunciamientos internacionales y en particular los relacionados a la atención el presente Plan de Acción 2017-2021 que quedarán sujetos a la rendición de cuentas y la transparencia necesaria.

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**onjunta, para una Participación Plena"**

